关于落实示范区环保局

辐射环境安全专项执法检查活动的实施方案

按照《杨凌示范区环保局2015年辐射环境安全专项执法检查活动方案》通知精神，结合我校实际，特制定以下实施方案。

一、组织机构

成立由国资处牵头、教务处、科研院、校医院、保卫处及相关专家组成的辐射安全检查工作小组。

二、检查目标

落实“预防为主，防治结合，严格管理，安全第一”方针，坚持源头严防、过程严管、后果严惩及不查不放过、不查清不放过、不处理不放过、不整改不放过原则，重点围绕涉核活动各个环节，推行涉辐单位辐射安全管理标准化建设，依法严肃查处涉辐单位的违法违规行为，督促落实相关法律法规和标准规定，全面提高辐射安全管理水平，保障学校所辖区域辐射环境安全。

三、检查范围

本次检查的范围是我校涉核、涉辐单位，包括水保所、校医院、生命学院（同位素实验室）、动医学院（宠物医院）等单位。

四、检查内容

（一）《辐射安全许可证》的持证、换证及按照许可种类、范围从事辐射活动的情况；

（二）辐射项目环评和“三同时”执行情况；

（三）辐射安全与防护设施运行管理情况，包括装置及场所是否按环评要求进行分区布局，辐射防护设施、放射源安保设施、辐射监测议器、防护用品、警示标志和工作状态标识、放射源暂存设施，以及必要的应急装备等是否完好，是否正常使用；

（四）检查规章制度的完善及落实情况，包括辐射安全管理办法（制度），辐射设备（设施）运行操作规程、安全防护设施定期检查和维护制度，辐射工作场所、环境及个人的辐射监测制度，辐射工作人员培训管理制度，辐射事故应急管理制度，废旧放射源及放射性废物交贮、处置制度，放射性同位素（射线装置）购置、使用管理制度，相关记录是否真实完整。

（五）认真检查“六台账”，即放射源使用台账、射线装置台账、废旧放射源（废物）交贮台账、辐射工作人员台账、防护设备及用品台账、放射源及射线装置转移备案（审批）台账；仔细核查辐射环境监测报告、个人剂量检测报告、辐射工作人员健康体检报告、辐射安全和防护知识培训考核证书等。

五、基本程序和时间安排

（一）自查：（2015年4月30日—2015年5月5日），各相关单位根据实际，制定检查方案，确定内容和方法，并逐一进行对照自查。

（二）现场检查：（2015年5月6日—2015年5月10日）

检查小组现场检查涉辐单位在用放射源(含非密封放射源)和射线装置的基本情况；放射性固体废物的处理处置情况；工作场所的防护及安全设施落实情况，并对存在安全隐患的单位和违规行为，现场提出反馈意见并限期整改。

（三）总结：（2015年5月11日至5月13日）各有关单位对本次辐射安全专项检查情况及存在问题进行总结，并形成总结材料，按时交国资处。

六、任务分解

教务处：负责落实教学实验室的涉辐自查和工作总结。

科研院：负责落实科研实验室的涉辐自查和工作总结。

国资处：牵头负责此次检查工作，负责方案的制定、总结材料汇总等，并对环保局提出的意见督促整改。

国有资产管理处

二〇一五年四月二十九日